## Historico
Nro | Lenguaje | Tipo Archivo | Modulo al que Pertenece | Accion | Nombre Archivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Detalle de la tarea | Descripcion Archivo | Direccion Arcivo
1 | SQL Server 2008 | SP | Parametros | Modificar | parMoneda | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | adaptar al estandar de la consulta sql, SP que recibe un query y lo ejecuta "parMonedaSelect" |  | E:\Carlos\Practicas ASP Net MVC\Contabilidad\Base de Datos\Modificados por carlos\SPs del mod. Seguridad\parMoneda
2 | c# | VM | Parametros | Modificar | clsMonedaVM | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | adaptar VM de Moneda con los campos static y StringLength |  | E:\Carlos\Practicas ASP Net MVC\Contabilidad\Contabilidad\Models\VM\clsMonedaVM.cs
3 | c# | DAC | Parametros | Modificar | clsMoneda | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | adaptar DAC agregando instancia de clsMonedaVM, armar query de consultas para ejecutar el SP |  | E:\Carlos\Practicas ASP Net MVC\Contabilidad\Contabilidad\Models\DAC\clsMoneda.cs
4 | SQL Server 2008 | SP | Contabilidad | Modificar | ctbCapitulo | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | adaptar al estandar de la consulta sql, SP que recibe un query y lo ejecuta "ctbCapituloSelect" |  | E:\Carlos\Practicas ASP Net MVC\Contabilidad\Base de Datos\Modificados por carlos\SPs de Contabilidad\ctbCapitulo
5 | c# | VM | Contabilidad | Modificar | ctbCapituloVM | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | agregamos stringlentgh a los campos texto |  | E:\Carlos\Practicas ASP Net MVC\Contabilidad\Contabilidad\Models\VM\clsCapituloVM.cs
6 | SQL Server 2008 | SP | Contabilidad | Modificar | ctbCapitulo | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | habia errores de sintaxis den los SP Insert, Update, Delete |  | E:\Carlos\Practicas ASP Net MVC\Contabilidad\Base de Datos\Modificados por carlos\SPs de Contabilidad\ctbCapitulo
7 | c# | DAC | Contabilidad | Modificar | clsCapituloVM | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | adaptar DAC agregando instancia de clsCapituloVM, armar query de consultas para ejecutar el SP |  | E:\Carlos\Practicas ASP Net MVC\Contabilidad\Contabilidad\Models\DAC\clsCapitulo.cs
8 | c# | VM | Contabilidad | Modificar | clsCenCosgrupoVM | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | agregamos stringlentgh a los campos texto
9 | c# | VM | Contabilidad | Modificar | clsCenCosVM | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | agregamos stringlentgh a los campos texto
10 | c# | VM | Parametros | Modificar | clsEstadoVM | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | agregamos stringlentgh a los campos texto, required, range a algunos campos
11 | c# | VM | Seguridad | Modificar | clsModulo | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | agregamos stringlentgh a los campos texto, required, range a algunos campos
12 | c# | VM | Contabilidad | Modificar | clsPlanVM | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | agregamos stringlentgh a los campos texto, required, range a algunos campos
13 | SQL Server 2008 | SP | Contabilidad | Modificar | ctb Plan | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | adaptamos el SP select haciendo que reciba un query como cadena |  | E:\Carlos\Practicas ASP Net MVC\Contabilidad\Base de Datos\Modificados por carlos\SPs de Contabilidad\ctbPlan
14 | SQL Server 2008 | SP | Contabilidad | Modificar | ctb PlanGrupo | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | adaptamos el SP select haciendo que reciba un query como cadena
15 | c# | VM | Contabilidad | Modificar | clsPlanGrupoVM | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | agregamos stringlentgh a los campos texto, required, range a algunos campos
16 | SQL Server 2008 | SP | Contabilidad | Modificar | ctbPlanGrupoTipo | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | adaptamos el SP select haciendo que reciba un query como cadena
17 | C# | VM | Contabilidad | Modificar | ctbPlanGrupoDetVM | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | agregamos stringlentgh a los campos texto, required, range a algunos campos
18 | c# | VM | Contabilidad | Modificar | clsPlanGrupoTipoVM | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | agregamos stringlentgh a los campos texto, required, range a algunos campos
19 | SQL Server 2008 | SP | Contabilidad | Modificar | ctbPLanGrupoTipoDet | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | adaptamos el SP select haciendo que reciba un query como cadena
20 | c# | VM | Contabilidad | Modificar | clsPlanGrupoTipoDetVM | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | agregamos stringlentgh a los campos texto, required, range a algunos campos
21 | c# | VM | Contabilidad | Modificar | clsPlanGrupoFormVM | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | actualizamos las propiedades del VM PlanGrupo
22 | SQL Server 2008 | SP | Contabilidad | Modificar | ctbRegTipoPersona | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | adaptamos el SP select haciendo que reciba un query como cadena
23 | c# | VM | Contabilidad | Modificar | clsRegTipoPersonaVM | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | agregamos stringlentgh a los campos texto, required, range a algunos campos
24 | SQL Server 2008 | SP | Contabilidad | Modificar | ctbSucursal | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | adaptamos el SP select haciendo que reciba un query como cadena
25 | c# | VM | Contabilidad | Modificar | clsSucurcalVM | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | agregamos stringlentgh a los campos texto, required, range a algunos campos
26 | SQL Server 2008 | SP | Contabilidad | Modificar | ctbTipoAmbito | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | adaptamos el SP select haciendo que reciba un query como cadena
27 | c# | VM | Contabilidad | Modificar | clsTipoAmbitoVM | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | agregamos stringlentgh a los campos texto, required, range a algunos campos
28 | c# | VM | Parametros | Modificar | clsTipoPersonaVM | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | agregamos stringlentgh a los campos texto, required, range a algunos campos
29 | SQL Server 2008 | SP | Contabilidad | Modificar | ctbTipoPlan | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | adaptamos el SP select haciendo que reciba un query como cadena
30 | c# | VM | Contabilidad | Modificar | clsTipoPLanVM | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Concluido | agregamos stringlentgh a los campos texto, required, range a algunos campos
31 | c# | DAC | Contabilidad | Modificar | clsPlan | 2018-06-16 | 2018-06-16 | Concluido | adaptar DAC agregando instancia de de su respectiva VM, armar query de consultas para ejecutar el SP
32 | c# | DAC | Contabilidad | Modificar | clsPlanGRupo | 2018-06-15 | 2018-06-16 | Concluido | adaptar DAC agregando instancia de de su respectiva VM, armar query de consultas para ejecutar el SP
33 | c# | DAC | Contabilidad | Modificar | clsPLanGRupoDet | 2018-06-16 | 2018-06-16 | Concluido | adaptar DAC agregando instancia de de su respectiva VM, armar query de consultas para ejecutar el SP
34 | c# | DAC | Contabilidad | Modificar | clsPlanGrupoTipo | 2018-06-16 | 2018-06-16 | Concluido | adaptar DAC agregando instancia de de su respectiva VM, armar query de consultas para ejecutar el SP
35 | c# | DAC | Contabilidad | Modificar | clsPlanGrupoTipoDet | 2018-06-16 | 2018-06-16 | Concluido | adaptar DAC agregando instancia de de su respectiva VM, armar query de consultas para ejecutar el SP
36 | c# | DAC | Contabilidad | Modificar | clsREgTipoPersona | 2018-06-16 | 2018-06-16 | Concluido | adaptar DAC agregando instancia de de su respectiva VM, armar query de consultas para ejecutar el SP
37 | c# | DAC | Contabilidad | Modificar | clsSucurcal | 2018-06-16 | 2018-06-16 | Concluido | adaptar DAC agregando instancia de de su respectiva VM, armar query de consultas para ejecutar el SP
38 | c# | DAC | Contabilidad | Modificar | clsTipoAmbito | 2018-06-16 | 2018-06-16 | Concluido | adaptar DAC agregando instancia de de su respectiva VM, armar query de consultas para ejecutar el SP
39 | c# | DAC | Contabilidad | Modificar | clsTipoPlan | 2018-06-16 | 2018-06-16 | Concluido | adaptar DAC agregando instancia de de su respectiva VM, armar query de consultas para ejecutar el SP
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

## DAC
DAC del proyecto de Contabilidad | Instancia del VM | Select armado en string
clsAplicacion | Ing. Joel | Ing. Joel
clsAppInfo |  |  | no tiene instancia hacia su VM, pero no lo modifique porque pertence al modulo de seguridad
cls Autoriza | Ing. Joel | Ing. Joel
cls Capitulo | Carlos | Carlos
clsCenCos | Ing. Joel | Ing. Joel
clsCenCosGrupo | Ing. Joel | Ing. Joel
clsEstado | Ing. Joel | Ing. Joel
clsModulo | Ing. Joel | Ing. Joel
clsMoneda | Carlos | Carlos
clsPlan | Carlos | Carlos
clsPlanGrupo | Carlos | Carlos
clsPlanGrupoDet | Carlos | Carlos
clsPlanGrupoTipo | Carlos | Carlos
clsPlanGrupoTipoDet | Carlos | Carlos
clsRegTipoPersona | Carlos | Carlos
clsSucursal | Carlos | Carlos
clsTipoAmbito | Carlos | Carlos
clsTipoPlan | Ing. Joel | Ing. Joel
clsTipoPlan | Carlos | Carlos
clsTipoUsuario | Ing. Joel | Ing. Joel
clsUsuario | Ing. Joel | Ing. Joel

## VM
View Model del Proyecto Contabilidad | SP |  |  |  | DataAnnotations |  |  |  | Variables static
| Select | Insert | Update | Delete | StringLenth | Required | Range | Display
clsCapitulo | Ing. Joel | Carlos | Carlos | Carlos | Carlos | Ing. Joel | Ing. Joel | Ing. Joel | Carlos
clsMoneda | Carlos |  |  |  | Carlos | Ing. Joel | Ing. Joel | Ing. Joel | Carlos | se pobla desde BD
clsCenCosGrupo | Ing. Joel | Ing. Joel | Ing. Joel | Ing. Joel | Carlos | Ing. Joel | Ing. Joel | Ing. Joel | Ing. Joel
clsCenCos | Ing. Joel | Ing. Joel | Ing. Joel | Ing. Joel | Carlos | Ing. Joel | Ing. Joel | Ing. Joel | Ing. Joel
clsEstadoVM |  |  |  |  | Carlos | Carlos | Carlos | Ing. Joel | Ing. Joel | SP perteneciente a Modulo Parametrizacion
clsEmpresa | [9 empty] | no se conecta a la BD, saca del XML
clsModulo |  |  |  |  | Carlos | Carlos | Carlos | Ing. Joel | Carlos | SP perteneciente a Modulo Seguridad
clsPlan | Carlos | Ing. Joel | Ing. Joel | Ing. Joel | Carlos | Carlos | Carlos | Carlos | Carlos
clsPlanGrupo | Carlos | Ing. Joel | Ing. Joel | Ing. Joel | Carlos | Carlos | Carlos | Ing. Joel | Carlos
clsPlanGrupoDet | Carlos | Ing. Joel | Ing. Joel | Ing. Joel | Carlos | Carlos | Carlos | Carlos | Carlos
clsPlanGrupoTipo | Carlos | Ing. Joel | Ing. Joel | Ing. Joel | Carlos | Ing. Joel | Ing. Joel | Ing. Joel | Carlos
clsPlanGrupoTipoDet | Carlos | Ing. Joel | Ing. Joel | Ing. Joel | Carlos | Ing. Joel | Ing. Joel | Ing. Joel | Carlos
clsRegTipoPersona | Carlos | Ing. Joel | Ing. Joel | Ing. Joel |  | Ing. Joel | Ing. Joel | Carlos | Carlos
clsSucursal | Carlos | Ing. Joel | Ing. Joel | Ing. Joel | Carlos | Carlos | Ing. Joel | Ing. Joel | Carlos
clsTipoAmbito | Carlos |  |  |  | Carlos | Carlos | Carlos | Carlos | Carlos | solo tiene select porque se pobla desde BD
clsTipoPersona |  | Ing. Joel | Ing. Joel | Ing. Joel | Carlos | Carlos | Ing. Joel | Ing. Joel | Carlos | no se modifico el select porq pertenece al modulo de parametros
clsTipoPlan | Carlos |  |  |  | Carlos | Carlos | Carlos | Ing. Joel | Carlos | preguntar si la tabla sera poblada desde BD

## Tablas Observadas
tablas pobladas desde BD por tanto solo tiene un SP de consulta
parModena
ctbTipoAmbito

## SP Observados
Nombre | Observacion | Archivo | Solucion
ctbCapituloInsert,ctbCapituloUpdate, ctbCapituloDelete | sentencia que hacen referencia a campos que no existe en la tabla capitulo(ej: EmpresaId, SucursalId, etc) | E:\Carlos\Practicas ASP Net MVC\Contabilidad\Base de Datos\SPs de Contabilidad\ctbCapituloInsert | lo arregle el script de estos SP y ejecute en la BD

## Valores columnas
Estados | Autores | Boolean | Lenguajes | Modulos
Abierto | Ing. Joel | Si | SQL Server 2008 | Parametros
Concluido | Carlos | No | c# | Seguridad
Pendiente |  |  |  | Contabilidad
Cancelado